|  |
| --- |
| **DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO** |
| **Proyecto:** Fiesta de los López **Código:** fiestaDeLosLopez15 |
| **Descripción de las necesidades a satisfacer** |
| **Clientes** (internos o externos) |
| **Identificación de los clientes:** El abuelo Elías. |
| Necesidades: |
| Celebrar su 90 cumpleaños de una forma especial. |
| **Usuarios** (internos o externos) |
| **Identificación de los usuarios:** Todos los invitados a la fiesta. |
| **Necesidades**: Celebrar el cumpleaños del abuelo y pasárselo bien. |
| **Otras partes interesadas** (internas o externas) |
| **Identificación:** Animatium, Discomovil Galicia, y el asador del pueblo. |
| **Necesidades:** Tener toda la información y los medios necesarios para proveer de manera satisfactoria todas las necesidades de la fiesta. |
| **Descripción del producto o servicio resultado del proyecto:** |
| Realizar una fiesta donde el abuelo y todos los invitados se lo pasen muy bien. |
| **Justificación del proyecto:** |
| El 90 cumpleaños del abuelo Elías. |
| **Director del proyecto:** José, Luis, Juan y Lucía |
| **Autoridad y responsabilidad:**  José, Luis, Juan y Lucía son los responsables de llevar a cabo el proyecto con éxito. |
| **Presupuesto máximo:** 5765 euros |
| **Cronograma o fechas clave:**   * Terminar la planificación (30 de marzo). * Contratación de finca (5 de mayo). * Contratación de sacerdote (5 de mayo). * Contratación de Animatium (6 de mayo). * Contratación de Discomovil Galicia (6 de mayo). * Contratación del asador (7 de mayo). * Contratación de servicio de autobuses (7 de mayo). * Contratación de ganadero (8 de mayo). * Finalización del reportaje audiovisual (15 de mayo). * Invitar a todos los invitados (17 de mayo). * Finalización de los ensayos del coro (20 de julio). * Comienzo de la fiesta (8 de agosto). |
| **Organizaciones participantes:**  Animatium, Discomovil Galicia y asador del pueblo. |
| **Documentos anexos:** |
| **Emitido por: DTOR PROYECTO** |
| **Lugar, firma y fecha:** Santiago de Compostela, 30 de Marzo de 2015. |

**Anexo para la práctica.**

Después de cubrir esta plantilla, y de compararla con la cubierta siguiendo la propuesta en el PMBOK, hemos concluido que esta plantilla no puede ser usada para el Acta de Constitución del Proyecto debido a que mucha de la información incluida en la plantilla del PMBOK es omitida en ésta, como por ejemplo los criterios de aceptación del proyecto, los límites del proyecto, o sus restricciones.