## Datos_Generales
Datos del proyecto
Código del Proyecto
Nombre del Proyecto
Jefe de Proyecto
Fecha de la Estimación
Revisado por	<Nombre><perfil>
Fecha de la Revisión	<dd/mm/aa>
Tipo de Proyecto	Desarrollo
Categoría	Mediano
NOTAS:

TOTAL HORAS ESTIMADAS	2352

HORAS FINALES	2352

## Estimación
		HORAS DE PROGRAMACIÓN POR CADA TIPO DE UNIDAD FÍSICA
		0	48	50	0	48	184	0	0	32	32	0	56	384	112	48
REQUISITOS		TOTAL ENTIDADES			TOTAL VENTANAS			TOTAL INTERFACES			TOTAL INFORMES			TOTAL PROCESOS			TOTAL HORAS	Gestión de Proyecto	Requisitos	Análisis	Diseño	Programación	Pruebas Integración y Sistema	Pruebas Aceptación	Documentación	Instalación	Soporte a Producción
		0	12	25	0	3	23	0	0	4	1	0	7	12	7	6
ID	DESCRIPCIÓN	Entidades			Ventanas			Interfaces			Informes			Procesos			2352	146	146	236	304	994	191	123	78	78	56
		A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	HORAS/REQ	6,00%	6,00%	10,00%	13,00%	44,00%	8,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%
RQ1	Registrar un usuario en la aplicación			1			1					1		62	4	4	6	8	26	5	3	2	2	2
RQ2	Recuperar los datos de un usuario registrado			1		1					1			1			191	12	12	19	25	82	15	10	6	6	4
RQ3	Modificar los datos de un usuario registrado			2		1					1		86	5	5	9	11	36	7	5	3	3	2
RQ4	Eliminar los datos de un usuario registrado			2			1					1			100	6	6	10	13	44	8	5	3	3	2
RQ5	Registrar un proveedor en la aplicación			1			1					1		62	4	4	6	8	26	5	3	2	2	2
RQ6	Recuperar los datos de un proveedor registrado		1				1					1	1			123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3
RQ7	Modificar los datos de un proveedor registrado		1				1					1	49	3	3	5	6	20	4	3	2	2	1
RQ8	Eliminar los datos de un proveedor registrado			1			1					1			98	6	6	10	13	42	8	5	3	3	2
RQ9	Registrar un administrador en la aplicación			1			1					1		62	4	4	6	8	26	5	3	2	2	2
RQ10	Recuperar los datos de un administrador registrado			1			1					1	1			118	7	7	12	15	50	10	6	4	4	3
RQ11	Modificar los datos de un administrador registrado		1				1					1	49	3	3	5	6	20	4	3	2	2	1
RQ12	Eliminar los datos de un administrador registrado			1			1					1			98	6	6	10	13	42	8	5	3	3	2
RQ13	Registrar un artículo en la aplicación			2			1			1					1		86	5	5	9	11	36	7	5	3	3	2
RQ14	Recuperar los datos de un artículo registrado			2			1			1			1	1			141	9	9	14	18	60	11	7	5	5	3
RQ15	Modificar los datos de un artículo registrado		2				1			1					1		95	6	6	10	12	40	8	5	3	3	2
RQ16	Eliminar un artículo de la aplicación			2			1			1				1			123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3
RQ17	Un usuario puede buscar un producto que se encuentre en la plataforma.			2			2					1			1	86	5	5	9	11	36	7	5	3	3	2
RQ18	Un administrador puede gestionar la creación de un grupo de compra común.		3				1					1			123	8	8	12	16	52	10	6	4	4	3
RQ19	Un usuario puede añadir un producto al carrito para luego realizar la compra			1			1					1			98	6	6	10	13	42	8	5	3	3	2
RQ20	Un usuario puede acceder al carrito y ver los productos que ha añadido.			1			1					1	47	3	3	5	6	18	4	3	2	2	1
RQ21	Un usuario puede realizar la compra de los productos que tiene añadidos al carrito.		2				1					1			114	7	7	11	15	48	9	6	4	4	3
RQ22	Un usuario puede realizar comentarios sobre el producto y el servicio recibido			2			1					1		68	4	4	7	9	28	6	4	2	2	2
RQ23	Un usuario puede solicitar la devolución de un artículo		2			1					1	1			149	9	9	15	19	64	12	8	5	5	3
RQ24	Un usuario puede solicitar el alta en un grupo de compra			1			1					1			1	62	4	4	6	8	26	5	3	2	2	2
RQ25	Un usuario puede solicitar la baja de un grupo de compra			1			1					1			1	62	4	4	6	8	26	5	3	2	2	2
RQ26							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ27							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ28							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ29							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ30							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ31							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ32							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ33							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ34							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ35							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ36							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ37							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ38							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ39							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ40							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ41							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ42							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ43							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ44							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ45							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ46							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ47							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ48							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ49							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ50							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ51							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ52							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ53							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ54							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ55							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ56							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ57							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ58							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ59							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ61							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ62							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ63							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ64							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ65							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ66							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ67							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ68							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ69							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ70							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ71							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ72							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ73							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ74							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ75							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ76							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ77							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ78							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ79							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ80							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ81							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ82							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ83							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ84							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ85							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ86							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ87							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ88							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ89							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ90							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ91							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ92							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ93							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ94							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ95							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ96							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ97							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ98							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ99							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ100							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ101							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ102							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ103							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ104							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ105							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ106							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ107							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ108							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ109							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ110							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ111							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ112							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ113							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ114							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ115							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ116							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ117							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ118							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ119							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ120							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ121							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ122							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ123							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ124							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ125							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ126							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ127							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ128							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ129							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ130							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ131							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ132							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ133							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ134							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ136							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ137							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ138							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ139							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ140							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ141							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ142							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ143							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ144							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ145							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ146							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ147							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ148							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ149							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ150							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ151							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ152							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ153							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ154							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ155							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ156							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ157							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ158							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ159							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ160							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ161							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ162							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ163							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ164							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ165							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ166							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ167							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ168							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ169							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ170							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ171							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ172							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ173							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ174							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ175							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ176							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ177							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ178							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ179							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ180							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ181							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ182							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Coeficientes
OBJETOS	COMPLEJIDAD	HORAS/UNIDAD BASE	HORAS/UNIDAD CORREGIDAS
Entidades	ALTA	8	8
	MEDIA	4	4
	BAJA	2	2
Ventanas	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Interfaces	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Informes	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Procesos	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8

## Factores_de_Corrección
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN

GLOBALES
DESCRIPCIÓN			VALOR
			1
			1
			1
			1
			1
		TOTAL FACTORES	1

ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES FÍSICAS
OBJETOS	COMPLEJIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
Entidades	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Ventanas	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Interfaces	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Informes	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Procesos	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1

## Fases_y_perfiles
Fases	Horas Estimadas	% asignación	Jornadas Redondeadas	PERFIL	HORAS
Gestión de Proyecto	0,00	6,00%	0,00	JP	146
Requisitos	0,00	6,00%	0,00	AN	146
Análisis	0,00	10,00%	0,00	AN	236
Diseño	0,00	13,00%	0,00	AP	304
Programación	0,00	44,00%	0,00	AP	994
Pruebas Integración y Sistema	0,00	8,00%	0,00	AP	191
Pruebas Aceptación	0,00	5,00%	0,00	AN	123
Documentación	0,00	3,00%	0,00	AP	78
Instalación	0,00	3,00%	0,00	AP	78
Soporte a Producción	0,00	2,00%	0,00	PR	56
Garantía	0,00		0,00	NA	0
Mantenimiento	0,00		0,00	NA	0
	0,00		0,00
Totales	0,00	100,00%	0,00		2352

				PERFIL	HORAS
				JP	146
				AN	505
				AP	1645
				PR	56
					2352