## Sheet1
Riesgo | Nombre | Estrategias tomadas antes del proyecto | Responsable | Nueva estrategia frente al riesgo | Indicador (criterio)
RSG.8 | Superar el presupuesto inicial | Reservar una parte del presupuesto sólo por si supera el presupuesto inicial | Jefe de Proyecto | Solicitud del siguiente pago de forma adelantada al cliente para poder pagar los gastos imprevistos. | Estadísticas de sobrecostes en proyectos anteriores de la empresa..
RSG.26 | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado | Planificar actividades grupales fuera del horario laboral (cenas, excursiones, etc) | Jefe de Proyecto | Realización de taller de relaciones laborales | Estadísticas sobre trabajo en grupo dentro de la empresa.
RSG:34 | Poca motivación y moral baja | Implementación de incentivos | Jefe de Proyecto | Creación de un área de descanso donde los trabajadores puedan relajarse y jugar en equipo | Índice de objetivos cumplidos / trabajador
RSG.29 | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar | Realizar un diseño detallado | Jefe de Proyecto | En el diseño corregido participarán los dos analistas junto con el jefe para conseguir un resultado mejor. | Estadísticas sobre la calidad del diseño en proyectos anteriores
RSG.19 | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido | Planificar detalladamente cada tarea de los empleados. | Jefe de Proyecto | Aceptar | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa.
RSG.25 | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones | Planificar actividades grupales fuera del horario laboral (cenas, excursiones, etc) | Jefe de Proyecto | Realización de taller de relaciones laborales | Estadísticas sobre trabajo en grupo dentro de la empresa.
RSG.6 | Alguien se deja las llaves en la puerta (intrusión física) | Instalación de puerta blindada con autenticación biométrica | Jefe de Proyecto | Aceptar | Índice de delincuencia de la ciudad.
RSG.32 | Mala estructuración de un equipo de desarrollo | Realizar un análisis y estructuración del equipo de forma detallada | Jefe de Proyecto | Se iniciará un proceso de mediación para la resolución de conflictos | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa.
RSG.13 | La planificación no incluye tareas necesarias | Realizar una planificación detallada con el cliente | Jefe de Proyecto | En la nueva planificación se requerirá una mayor participación del cliente | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa
RSG.18 | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado | Se utilizará un ordenador de configurado con las herramientas de desarrollo para que los programadores lo puedan usar en caso de problemas con sus herramientas | Jefe de Proyecto | Aceptar | Estadísticas de fallos en los equipos de la empresa en proyectos pasados
RSG.16 | El presupuesto varía/modifica el plan del proyecto | Realizar un presupuesto desglosado en módulos | Jefe de Proyecto | Aceptar | Estadísticas de la empresa en la exactitud del cálculo de los costes.