## General
Riesgos e Incidencias
Código de Proyecto: | GrupoE_Notpad
Nombre de Proyecto: | Notpad
Jefe de Proyecto: | Fabiola Candela Mosquera Barreira
Control de firmas y ediciones
Edición | Fecha | Autor | Revisado | Aprobado | Control de modificaciones
Versión 1.0 | 2015-11-20 | Grupo_E | Grupo_E | Grupo_E | Documentos Riesgos

## GuiaRiesgos
Guía de Valoración de Riesgos
Impacto: representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo. |  |  |  |  | Probabilidad: representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo,
Valoración del Impacto |  |  |  |  | Valoración de la Probabilidad
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Coste |  |  | Impacto |  | Ocurrencia del Riesgo | Probabilidad
>= 20% |  |  | Alto |  | >= 80% (casi segura) | Alta
Entre 10% y 20% |  |  | Medio |  | Entre 30% y 80% (muy probable) | Media
<= 10% |  |  | Bajo |  | <= 30% (poco probable) | Baja
Nivel de Exposición al Riesgo: es el productoImpacto * Probabilidad, de manera que será este parámetro (agregado de los anteriores) el que gobierne la gestión de los riesgos del proyecto.
Nivel de Exposición al Riesgo
Probabilidad
|  | Alta | Media | Baja
Impacto | Alto | Alto | Alto | Medio
| Medio | Alto | Medio | Bajo
| Bajo | Medio | Bajo | Bajo

## Riesgos
Riesgos
Información de Riesgos | [11 empty] | Acciones de Prevención |  |  |  | Acciones de Corrección
Código | Nombre | Probabilidad | Impacto | Exposición | Exposición | Prod. Prob. | Prod. Imp | Prod.Exp. | Fecha detección | Descripción | Fecha cierre | Acción | Responsable | Indicador (criterio) | Fecha resolución | Acción | Responsable
RSG.12 | A. Una de las librerías usadas se ha actualizado a una versión no compatible | 1% | 1% | 0.00 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | La libreria que se estaba usando se ha actualizado y ya no es compatible al 100% | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | Estadísticas de changelog y control de versiones para las APIs utilizadas
RSG.17 | B.11. Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente | 5% | 5% | 0.00 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Se abandona la metodología para la realización de las tareas, para realizar las mismas en plazos más cortos de tiempo, poniendo en peligro la calidad del producto. | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa
RSG.23 | H.6. El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación | 5% | 5% | 0.00 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | El programador desarrolla una función que no se necesita provocando perdida de tiempo | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la productividad según la categoría de programador
RSG.7 | B.9.Robo de material de oficina | 2% | 10% | 0.00 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Robo de material por parte de los empleados | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el comportamiento de los empleados en empresas de software
RSG.15 | B.4. Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación | 5% | 15% | 0.01 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Desde la dirección se considera necesario alargar la planificación para conseguir una calidad aceptable en el producto final. | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa | 2015-07-12 | Aumentar duración del proyecto | Jefe de Proyecto
RSG.21 | H.1. Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación | 10% | 5% | 0.01 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Hay tareas más complejas que otras, y estas a veces necesitan reasignación de los recursos para cumplir los plazos establecidos. | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa
RSG.22 | H.4. El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas e implementarlas | 5% | 10% | 0.01 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | El programador desarrolla una función que no se ajusta al formato de entradas y salidas deseado | 2015-07-12 | Prevención: Realizar una planificación detallada | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la corrección de las funciones implementadas según la categoría de programador | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.30 | L.8. La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto | 10% | 10% | 0.01 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Pasividad a la hora de la realización de un plan de riesgos para el proyecto | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | El tiempo para la realización de un plan de riesgos es demasiado elevado, o el plan de riesgos es demasiado escueto.
RSG.31 | L.9. La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado | 20% | 5% | 0.01 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | La gestión de riesgos del proyecto obliga al equipo a dedicar un tiempo excesivo | 2015-07-12 | Prevención: Realizar una planificación detallada | Jefe de Proyecto | Índice de tiempo que lleva la gestión de riesgos | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.33 | Presión excesiva por mantener los tiempos planificados | 5% | 10% | 0.01 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los tiempos planificados son demasiado justos y los trabajadores pueden verse afectados, de manera que se sientan estresados y este estrés afecte negativamente a su productividad. | 2015-07-12 | Aceptar | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa
RSG.35 | Espacio de trabajo no disponible durante un tiempo | 2% | 60% | 0.01 | Media |  |  |  | 2015-01-12 | Durante el período de desarrollo no disponemos de nuestro espacio de trabajo | 2015-07-12 | Prevención: Reservar una sala en desuso para utilizar. | Jefe de Proyecto | Horas laborables que no está disponible/ Horas laborables | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.5 | B.9.Intrusión lógica | 1% | 90% | 0.01 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Un hacker se cuela en el sistema | 2015-07-12 | Transferir: Contratación de los servicios una empresa de seguridad informática | Empresa Externa | Número de ataques por mes realizados a empresas que desarrollan software
RSG.1 | C.5.Daños a los recursos materiales | 10% | 15% | 0.02 | Baja | 2 | 4 | 8 | 2015-11-27 | Posibles desastres naturales que afecten a los equipos o el resto de recursos materiales de la empresa. | 2015-07-12 | Transferir: Contratación de un seguro ante estos posibles desastres | Empresa Externa | Costes económicos a causa de reponer material deteriorado.
RSG.10 | E. Cambio de requisitos que no afectan a la codificación | 10% | 30% | 0.03 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Cambios en la especificación de requisitos que no suponen tener que modificar el código. | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Estadísticas de la empresa sobre proyectos pasados en el ámbito de especificación de requisitos | 2015-07-12 | Aumentar duración del proyecto | Jefe de Proyecto
RSG.11 | F.2. Un programador comete errores en la codificación de la aplicación | 50% | 5% | 0.03 | Alta | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Un programador inexperto provoca un error que desencadena una pérdida de tiempo | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Número medio de errores detectados en las pruebas por categoría de programador | 2015-07-12 | Pruebas minuciosas para solucionar los errores | Jefe de Proyecto
RSG.25 | J.3. La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarollo ralentiza la toma de decisiones | 10% | 30% | 0.03 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | La comunicación entre la dirección y el equipo de desarrollo no es la adecuada para agilizar la toma de decisiones. | 2015-07-12 | Mitigar: Planificar actividades grupales fuera del horario laboral (cenas, excursiones, etc) | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa | 2015-07-12 | Realización de taller de relaciones laborales | Jefe de Proyecto
RSG.4 | C.4.Falla la conexión a internet | 5% | 60% | 0.03 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | No se puede acceder a Google Drive, documentación, backup remoto etc. | 2015-07-12 | Mitigar: Realización de copias locales de la información periódicamente | Jefe de Proyecto | Estadísticas de disponibilidad de la compañia telefónica | 2015-07-12 | Se recuperan las últimas copias locales de la información. | Jefe de Proyecto
RSG.14 | A.5. No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado | 5% | 80% | 0.04 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | El tiempo real de desarrollo del proyecto no es suficiente para conseguir un producto de calidad aceptable | 2015-07-12 | Prevención: Realizar una planificación detallada con el cliente / Aumentar el tiempo del proyecto | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.20 | G.4. Las partes del proyecto que no se han especificado claramente cosumen más tiempo del esperado | 10% | 35% | 0.04 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Surjen nuevas partes en el proyecto. | 2015-07-12 | Prevención: Realizar una planificación detallada con el cliente / Aumentar el tiempo del proyecto | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la completitud de las planificaciones de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.6 | B.9.Alguien se deja las llaves en la puerta (intrusión fisica) | 5% | 70% | 0.04 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Posible robo de material o documentación | 2015-07-12 | Prevención: Instalación de puertas blindadas con autenticación biométrica | Empresa | Índice de delincuencia de la ciudad | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.32 | Mala estructuración de un equipo de desarrollo | 10% | 50% | 0.05 | Media |  |  |  | 2015-01-12 | El equipo de desarrollo está mal estructurado, lo que reduce la productividad | 2015-07-12 | Prevención: Realizar un análisis y estructuración del equipo de forma detallada | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.13 | A.3. La planificación no incluye tareas necesarias | 25% | 25% | 0.06 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Hay tareas que no están planificadas por lo que hay que improvisar y reasignar tareas sobre la marcha. | 2015-07-12 | Prevención: Realizar una planificación detallada con el cliente | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la completitud de las planificaciones de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.18 | C.4. Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado | 10% | 80% | 0.08 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los equipos de trabajo fallan, o se pierde una licencia, o un repositorio cae, cualquier recurso de desarrollado catalogado como herramienta de desarrollo deja de estar disponible. | 2015-07-12 | Prevención: Realizar un plan para los empleados | Jefe de Proyecto | Estadísticas de fallos en los equipos de la empresa en proyectos pasados | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.28 | J.22. El personal trabaja más lento de lo esperado | 30% | 30% | 0.09 | Baja | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los miembros del equipo no consiguen cumplir los plazos estimados para la realización de sus tareas asignadas. | 2015-07-12 | Prevención: Realización de cursos de formación antes del inicio del proyecto para perfeccionar los conocimientos | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.16 | B.7. El presupuesto varía/modifica el plan del proyecto | 20% | 50% | 0.10 | Medio | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los gastos contemplados en el presupuesto aumentan de manera inesperada, y esto deriva o en la paralización del proyecto o en conseguir más recursos económicos, lo que suele conllevar retrasos. | 2015-07-12 | Prevención: Realizar una planificación detallada | Jefe de Proyecto | Estadísticas de la empresa en la exactitud del cálculo de costes | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.34 | Poca motivación y moral baja | 35% | 30% | 0.11 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los miembros del equipo se desmotivan, por lo que pierden implicación en el proyecto y su rendimiento baja. | 2015-07-12 | Mitigar: Implementación de incentivos | Jefe de Proyecto | Índice de objetivos cumplidos/trabajador | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.19 | F.1. El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido | 35% | 35% | 0.12 | Alta | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los trabajadores no cumplen con los plazos de entrega para sus tareas asignadas | 2015-07-12 | Prevención Realizar un plan para los empleados | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.27 | J.15. Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo | 20% | 60% | 0.12 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Hay miembros problemáticos en el equipo de trabajo que reducen la productividad del tiempo del equipo de trabajo, influenciando a sus compañeros negativamente. | 2015-07-12 | Prevención: Se aparta del equipo a los miembros problemáticos. Se les pondrá a trabajar por separado. | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.24 | H.13. El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización cosume más tiempo del esperado | 40% | 35% | 0.14 | Alta | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Surge la necesidad de desarrollar un nuevo componente de software y alarga la planificación. | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la exactitud de las planificaciones de la empresa | 2015-07-12 | Aumentar duración del proyecto | Jefe de Proyecto
RSG.29 | K.3. Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar | 20% | 70% | 0.14 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Errores en la fase del diseño. | 2015-07-12 | Prevención: Realizar un diseño detallado | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre la calidad del diseño en proyectos anteriores | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto
RSG.2 | A.4.Baja de personal en un momento crítico del proyecto | 30% | 50% | 0.15 | Media | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Un empleado se lesiona o cae enfermo | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Número de accidentes laborales en empresas de software | 2015-07-12 | Aumentar duración del proyecto | Jefe de Proyecto
RSG.26 | J.4. Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado | 35% | 70% | 0.25 | Alta | 2 | 2 | 4 | 2015-01-12 | Los miembros del equipo no están implicados en el proyecto, por falta de empatía, motivación o no saber de su jefe de como motivarlos, etc... Y el resultado es la falta de rendimiento de los miembros del equipo. | 2015-07-12 | Mitigar: Planificar actividades grupales fuera del horario laboral (cenas, excursiones, etc) | Jefe de Proyecto | Estadísticas sobre el trabajo en grupo dentro de la empresa | 2015-07-12 | Realización de taller de relaciones laborales | Jefe de Proyecto
RSG.3 | A.4.Rotación de personal en un momento crítico del proyecto | 40% | 80% | 0.32 | Alta | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Un empleado abandona el equipo | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Número de empleados que abandonan los proyectos software antes de finalizar | 2015-07-12 | Aumentar duración del proyecto | Jefe de Proyecto
RSG.9 | E. Cambio de requisitos que afectan a la codificación | 50% | 70% | 0.35 | Alta | 2 | 2 | 4 | 2015-11-27 | Cambios en la especificación de requisitos que suponen tener que modificar el código. | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte de la planificación para posibles incidencias | Jefe de Proyecto | Estadísticas de la empresa sobre proyectos pasados en el ámbito de especificación de requisitos | 2015-07-12 | Aumentar duración del proyecto | Jefe de Proyecto
RSG.8 | B.7.Superar el presupuesto inicial | 60% | 80% | 0.48 | Alta |  |  |  | 2015-11-27 | Los costes del proyecto superan el dinero presupuestado para él. | 2015-07-12 | Mitigar: Reservar una parte del presupuesto solo por si se supera el presupuesto inicial | Jefe de Proyecto | Estadísticas de sobrecostes en proyectos informáticos | 2015-07-12 |  | Jefe de Proyecto

## Incidencias
Incidencias
Información de Incidencias |  |  |  |  | Acciones de Corrección |  |  |  | Otros
Código | Impacto | Fecha apertura | Descripción | Fecha cierre | Descripción | Responsable | Fecha prevista | Fecha real resolución | Fecha escalado | Observaciones
INC.1
INC.2
INC.3
INC.4
INC.5
INC.6
INC.7
INC.8
INC.9
INC.10
INC.11
INC.12
INC.13
INC.14
INC.15
INC.16

## Metricas
Riesgos e Incidencias - Métricas
Métricas
Número de riesgos de exposición Alta | 7 | columna exposicion
Número de riesgos de exposición Media | 16
Número de riesgos de exposición Baja | 12
Número de incidencias | 16