## Datos Generales
Datos del proyecto
Código del Proyecto | GrpE_Notpad
Nombre del Proyecto | Notpad
Jefe de Proyecto | Nico Matovelle Trigo
Fecha de la Estimación | 2015-09-10
Revisado por | <Nombre><perfil>
Fecha de la Revisión | <dd/mm/aa>
Tipo de Proyecto | Desarrollo
Categoría | Mediano
NOTAS:
TOTAL HORAS ESTIMADAS | 776
HORAS FINALES | 3104

## Estimación
HORAS DE PROGRAMACIÓN POR CADA TIPO DE UNIDAD FÍSICA
|  | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 128
REQUISITOS |  | TOTAL ENTIDADES |  |  | TOTAL VENTANAS |  |  | TOTAL INTERFACES |  |  | TOTAL INFORMES |  |  | TOTAL PROCESOS |  |  | TOTAL HORAS | Gestión de Proyecto | Requisitos | Análisis | Diseño | Programación | Pruebas Integración y Sistema | Pruebas Aceptación | Documentación | Instalación | Soporte a Producción
|  | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8
ID | DESCRIPCIÓN | Entidades |  |  | Ventanas |  |  | Interfaces |  |  | Informes |  |  | Procesos |  |  | 776 | 48 | 48 | 77 | 101 | 330 | 63 | 39 | 26 | 26 | 18
|  | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | HORAS/REQ | 6.00% | 6.00% | 10.00% | 13.00% | 44.00% | 8.00% | 5.00% | 3.00% | 3.00% | 2.00%
CU.01 | Crear/Abrir documento |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 200 | 12 | 12 | 20 | 26 | 88 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4
CU.02 | Guardar documento |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 82 | 5 | 5 | 8 | 11 | 34 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2
CU.03 | Modificar documento | [14 empty] | 1 | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
CU.04 | Copiar/Pegar texto |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 82 | 5 | 5 | 8 | 11 | 34 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2
CU.05 | Buscar texto |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 98 | 6 | 6 | 10 | 13 | 42 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2
CU.06 | Reemplazar texto |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 62 | 4 | 4 | 6 | 8 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2
CU.07 | Analizar texto | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 211 | 13 | 13 | 21 | 27 | 90 | 17 | 11 | 7 | 7 | 5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Coeficientes
OBJETOS | COMPLEJIDAD | HORAS/UNIDAD BASE | HORAS/UNIDAD CORREGIDAS
Entidades | ALTA | 8 | 8
| MEDIA | 4 | 4
| BAJA | 2 | 2
Ventanas | ALTA | 32 | 32
| MEDIA | 16 | 16
| BAJA | 8 | 8
Interfaces | ALTA | 32 | 32
| MEDIA | 16 | 16
| BAJA | 8 | 8
Informes | ALTA | 32 | 32
| MEDIA | 16 | 16
| BAJA | 8 | 8
Procesos | ALTA | 32 | 32
| MEDIA | 16 | 16
| BAJA | 8 | 16

## Factores de Corrección
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN
GLOBALES
DESCRIPCIÓN |  |  | VALOR
Cono de incertidumbre |  |  | 4
1
1
1
1
|  | TOTAL FACTORES | 4
ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES FÍSICAS
OBJETOS | COMPLEJIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR
Entidades | ALTA |  | 1
| MEDIA |  | 1
| BAJA |  | 1
Ventanas | ALTA |  | 1
| MEDIA |  | 1
| BAJA |  | 1
Interfaces | ALTA |  | 1
| MEDIA |  | 1
| BAJA |  | 1
Informes | ALTA |  | 1
| MEDIA |  | 1
| BAJA |  | 1
Procesos | ALTA |  | 1
| MEDIA |  | 1
| BAJA | Soporte multi sistema operativo | 2

## Fases y perfiles
Fases | Horas Estimadas | % asignación | Jornadas Redondeadas | PERFIL | HORAS
Gestión de Proyecto | 0 | 6% | 0.00 | JP | 48
Requisitos | 0 | 6% | 0.00 | AN | 48
Análisis | 0 | 10% | 0.00 | AN | 77
Diseño | 0 | 13% | 0.00 | AP | 101
Programación | 0 | 44% | 0.00 | AP | 330
Pruebas Integración y Sistema | 0 | 8% | 0.00 | AP | 63
Pruebas Aceptación | 0 | 5% | 0.00 | AN | 39
Documentación | 0 | 3% | 0.00 | AP | 26
Instalación | 0 | 3% | 0.00 | AP | 26
Soporte a Producción | 0 | 2% | 0.00 | PR | 18
Garantía | 0 |  | 0.00 | NA
Mantenimiento | 0 |  | 0.00 | NA
| 0 |  | 0.00
Totales | 0.00 | 100.00% | 0.00 |  | 776
|  |  |  | PERFIL | HORAS
|  |  |  | JP | 48
|  |  |  | AN | 164
|  |  |  | AP | 546
|  |  |  | PR | 18
776