## Sheet1
Nombre | Descripción | Código | Técnica | Elementos del Alcance | Causa | Efecto
Daños a los recursos materiales | Posibles desastres naturales que afecten a los equipos o el resto de recursos materiales de la empresa. | RSG.1 | Brainstorming | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba. | El personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas
Baja de personal en un momento crítico del proyecto | Un empleado se lesiona o cae enfermo | RSG.2 | Brainstorming | Elaboración de la planificación | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. | Retraso en el cumplimiento de la fecha pactada para la entrega.
Rotación de personal en un momento crítico del proyecto | Un empleado abandona el equipo | RSG.3 | Brainstorming | Elaboración de la planificación | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. | Retraso en el cumplimiento de la fecha pactada para la entrega.
Falla la conexión a internet | No se puede acceder a Google Drive, documentación, backup remoto etc. | RSG.4 | Brainstorming | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. | El tiempo empleado para la realización de la tarea aumenta.
Intrusión lógica | Un hacker se cuela en el sistema | RSG.5 | Brainstorming | Organización y Gestión | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). | Los recursos y datos del proyecto se ven comprometidos.
Alguien se deja las llaves en la puerta (intrusión física) | Posible robo de material o documentación | RSG.6 | Brainstorming | Organización y Gestión | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). | Pérdida de documentación y recursos.
Robo de material de oficina | Robo de material por parte de los empleados | RSG.7 | Brainstorming | Organización y Gestión | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). | Aumento de tiempo de finalización del proyecto y de su coste económico. Posibles despidos.
Superar el presupuesto inicial | Cambios en la especificación de requisitos que suponen tener que modificar el código. | RSG.8 | Ishikawa | Cliente | El cliente insiste en nuevos requisitos. | Aumenta el tiempo y el coste del proyecto.
Cambio de requisitos que afectan a la codificación | Cambios en la especificación de requisitos que suponen tener que modificar el código. | RSG.9 | Análisis de alcance | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando. | Se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración.
Cambio de requisitos que no afectan a la codificación | Cambios en la especificación de requisitos que no suponen tener que modificar el código. | RSG.10 | Análisis de alcance | Cliente | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo. | Se obtienen unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo.
Un programador comete errores en la codificación de la aplicación | Un programador inexperto provoca un error que desencadena una pérdida de tiempo. | RSG.11 | Análisis de alcance | Personal contratado | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable. | Hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad.
Una de las librerías usadas se ha actualizado a una versión no compatible | La librería que se estaba usando se ha actualizado y ya no es compatible al 100% | RSG.12 | Análisis de asunciones | Fuerzas mayores | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada. | Se mantiene la versión compatible anterior.
La planificación no incluye tareas necesarias | Hay tareas que no están planificadas por lo que hay que improvisar y reasignar tareas sobre la marcha. | RSG.13 | Ishikawa | Organización y Gestión | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada. | La velocidad de desarrollo retrasa la entrega del proyecto.
No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado | El tiempo real de desarrollo del proyecto no es suficiente para conseguir un producto de calidad aceptable | RSG.14 | Lista de control | Elaboración de la planificación | Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). | La fecha planificada para la entrega del producto no coincide con la fecha real de la entrega del producto.
Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación | Desde la dirección se considera necesario alargar la planificación para conseguir una calidad aceptable en el producto final. | RSG.15 | Ishikawa | Organización y Gestión | Las decisiones tomadas por los encargados responsables de la tarea son erróneas. | La fecha planificada para la entrega del producto no coincide con la fecha real de la entrega del producto.
El presupuesto varía/modifica el plan del proyecto | Los gastos contemplados en el presupuesto aumentan de manera inesperada, y esto deriva o en la paralización del proyecto o en conseguir más recursos económicos, lo que suele conllevar retrasos. | RSG.16 | Lista de control | Organización y gestión | Los gastos especificados en el presupuesto inicial no coinciden con los gastos reales, que son superiores | Buscar nuevas fuentes de financiación.
Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente | Se abandona la metodología para la realización de las tareas, para realizar las mismas en plazos más cortos de tiempo, poniendo en peligro la calidad del producto. | RSG.17 | Lista de control | Organización y Gestión | La fecha de entrega se sobrepasa y la tarea no se ha acabado. | Para acelerar la entrega se ignoran pasos de lo planificado.
Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado | Los equipos de trabajo fallan, o se pierde una licencia, o un repositorio cae, cualquier recurso de desarrollado catalogado como herramienta de desarrollo deja de estar disponible. | RSG.18 | Lista de control | Ambiente/Infraestructura de desarrollo | Un empleado no puede utilizar una herramienta específica en un momento dado. | La tarea no se puede realizar, o se realiza de manera menos eficiente.
El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido | Los trabajadores no cumplen con los plazos de entrega para sus tareas asignadas | RSG.19 | Lista de control | Personal Contratado | Las tareas planificadas no cumplen las fechas de entrega planificadas. | Las fechas reales de entrega son posteriores a las planeadas.
Las partes del proyecto que no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado | Surgen nuevas partes en el proyecto. | RSG.20 | Lista de control | Elaboración de la Planificación | Hay tareas a realizar que son nuevas para el/los empleado/s responsable de implementarla y le lleva más tiempo del esperado. | Invertir en formación para dicho/s empleado/s
Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación | Hay tareas más complejas que otras, y estas a veces necesitan reasignación de los recursos para cumplir los plazos establecidos. | RSG.21 | Lista de control | Producto | Hay módulos de mayor complejidad que otros. | Asignar más recursos para el diseño y control.
El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas e implementarlas | El programador desarrolla una función que no se ajusta al formato de entradas y salidas deseado | RSG.22 | Ishikawa | Producto | Programadores noveles o inexpertos. | Retraso en la fecha de entrega del software.
El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación | El programador desarrolla una función que no se necesita provocando pérdida de tiempo | RSG.23 | Lista de control | Producto | El software está mal diseñado. | Rediseño del software..
El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado | Surge la necesidad de desarrollar un nuevo componente de software y alarga la planificación. | RSG.24 | Lista de control | Producto | Mala planificación de los tiempos. | Retraso en la entrega del software.
La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones | La comunicación entre la dirección y el equipo de desarrollo no es la adecuada para agilizar la toma de decisiones. | RSG.25 | Lista de control | Personal | La comunicación entre la dirección y el equipo de desarrollo no es la adecuada. | Se ralentiza la toma de decisiones y se producen retrasos en las entregas.
Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado | Los miembros del equipo no están implicados en el proyecto, por falta de empatía, motivación o no saber de su jefe de cómo motivarlos, etc... Y el resultado es la falta de rendimiento de los miembros del equipo. | RSG.26 | Lista de control | Personal | El proyecto no cumple las expectativas de los trabajadores. | Los empleados se desmotivan y no rinden a un nivel adecuado.
Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo | Hay miembros problemáticos en el equipo de trabajo que reducen la productividad del tiempo del equipo de trabajo, influenciando a sus compañeros negativamente. | RSG.27 | Ishikawa | Personal | Empleados descontentos con personalidad conflictiva causan conflictos y desmotivan al equipo de desarrollo. | Baja el rendimiento del equipo de desarrollo.
El personal trabaja más lento de lo esperado | Los miembros del equipo no consiguen cumplir los plazos estimados para la realización de sus tareas asignadas. | RSG.28 | Lista de control | Personal | Los programadores no tienen los conocimientos o la experiencia necesaria para realizar un trabajo a una velocidad adecuada. | Retrasos en la entrega o realización de cursos de formación del personal.
Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar | Errores en la fase del diseño. | RSG.29 | Lista de control | Diseño e Implementación | No se realiza un buen análisis o el diseño es de baja calidad. | Retrasos en la entrega del producto debido a la repetición del diseño y la implementación.
La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto | Pasividad a la hora de la realización de un plan de riesgos para el proyecto | RSG.30 | Lista de control | Proceso | Mala planificación para la gestión de riesgos. | Un riesgo ocurre y no se ha previsto por lo que los daños que causa en el proyecto son inevitables o no asumibles.
La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado | La gestión de riesgos del proyecto obliga al equipo a dedicar un tiempo excesivo | RSG.31 | Lista de control | Proceso | Demasiados riesgos, pocos recursos para la gestión de estos o una gestión demasiado compleja o desmedida. | Retrasos en la entrega del proyecto.
Mala estructuración de un equipo de desarrollo | El equipo de desarrollo está mal organizado, lo que reduce la productividad | RSG.32 | Ishikawa | Organización y Gestión | Estructura inadecuada de un equipo | Se reduce la productividad del equipo de desarrollo..
Presión excesiva por mantener los tiempos planificados | Los tiempos planificados son demasiado justos y los trabajadores pueden verse afectados, de manera que se sientan estresados y este estrés afecte negativamente a su productividad. | RSG.33 | Ishikawa | Elaboración de la Planificación | Los trabajadores se presionan para alcanzar las fechas de entrega planificadas. | Posible causa de baja laboral por depresión del empleado.
Poca motivación y moral baja | Los miembros del equipo se desmotivan, por lo que pierden implicación en el proyecto y su rendimiento baja. | RSG.34 | Ishikawa | Personal | Falta de implicación y motivación por parte del personal en el proyecto. | Reduce la productividad.
Espacio de trabajo no disponible durante un tiempo | Durante el período de desarrollo no disponemos de nuestro espacio de trabajo | RSG.35 | Ishikawa | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Por falta de espacio para almacenar o por obras en una sala destinada al desarrollo de una tarea. | Redistribución y reasignación de los puestos físicos de trabajo.