## Datos Generales
Datos del proyecto
Código del Proyecto
Nombre del Proyecto
Jefe de Proyecto
Fecha de la Estimación
Revisado por	<Nombre><perfil>
Fecha de la Revisión	<dd/mm/aa>
Tipo de Proyecto	Desarrollo
Categoría	Mediano
NOTAS:

TOTAL HORAS ESTIMADAS	0

HORAS FINALES	0

## Estimación
		HORAS DE PROGRAMACIÓN POR CADA TIPO DE UNIDAD FÍSICA
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REQUISITOS		TOTAL ENTIDADES			TOTAL VENTANAS			TOTAL INTERFACES			TOTAL INFORMES			TOTAL PROCESOS			TOTAL HORAS	Gestión de Proyecto	Requisitos	Análisis	Diseño	Programación	Pruebas Integración y Sistema	Pruebas Aceptación	Documentación	Instalación	Soporte a Producción
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ID	DESCRIPCIÓN	Entidades			Ventanas			Interfaces			Informes			Procesos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	HORAS/REQ	6,00%	6,00%	10,00%	13,00%	44,00%	8,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%
RQ1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ1.1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ1.2							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ2							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ2.1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ2.2							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ2.3							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ3							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ4							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ5							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ6							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ7							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ8							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ9							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ10							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ11							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ12							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ13							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ14							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ15							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ16							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ17							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ18							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ19							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ20							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ21							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ22							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ23							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ24							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ25							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ26							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ27							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ28							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ29							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ30							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ31							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ32							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ33							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ34							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ35							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ36							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ37							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ38							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ39							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ40							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ41							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ42							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ43							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ44							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ45							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ46							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ47							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ48							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ49							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ50							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ51							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ52							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ53							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ54							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ55							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ56							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ57							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ58							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ59							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ61							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ62							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ63							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ64							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ65							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ66							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ67							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ68							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ69							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ70							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ71							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ72							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ73							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ74							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ75							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ76							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ77							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ78							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ79							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ80							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ81							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ82							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ83							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ84							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ85							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ86							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ87							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ88							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ89							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ90							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ91							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ92							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ93							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ94							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ95							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ96							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ97							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ98							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ99							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ100							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ101							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ102							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ103							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ104							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ105							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ106							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ107							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ108							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ109							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ110							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ111							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ112							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ113							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ114							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ115							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ116							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ117							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ118							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ119							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ120							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ121							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ122							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ123							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ124							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ125							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ126							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ127							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ128							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ129							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ130							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ131							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ132							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ133							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ134							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ136							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ137							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ138							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ139							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ140							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ141							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ142							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ143							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ144							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ145							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ146							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ147							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ148							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ149							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ150							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ151							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ152							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ153							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ154							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ155							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ156							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ157							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ158							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ159							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ160							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ161							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ162							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ163							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ164							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ165							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ166							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ167							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ168							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ169							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ170							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ171							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ172							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ173							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ174							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ175							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ176							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ177							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ178							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ179							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ180							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ181							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RQ182							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Coeficientes
OBJETOS	COMPLEJIDAD	HORAS/UNIDAD BASE	HORAS/UNIDAD CORREGIDAS
Entidades	ALTA	8	8
	MEDIA	4	4
	BAJA	2	2
Ventanas	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Interfaces	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Informes	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8
Procesos	ALTA	32	32
	MEDIA	16	16
	BAJA	8	8

## Factores de Corrección
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA ESTIMACIÓN

GLOBALES
DESCRIPCIÓN			VALOR
			1
			1
			1
			1
			1
		TOTAL FACTORES	1

ESPECÍFICOS DE LAS UNIDADES FÍSICAS
OBJETOS	COMPLEJIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
Entidades	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Ventanas	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Interfaces	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Informes	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1
Procesos	ALTA		1
	MEDIA		1
	BAJA		1

## Fases y perfiles
Fases	Horas Estimadas	% asignación	Jornadas Redondeadas	PERFIL	HORAS
Gestión de Proyecto	0,00	6,00%	0,00	JP	0
Requisitos	0,00	6,00%	0,00	AN	0
Análisis	0,00	10,00%	0,00	AN	0
Diseño	0,00	13,00%	0,00	AP	0
Programación	0,00	44,00%	0,00	AP	0
Pruebas Integración y Sistema	0,00	8,00%	0,00	AP	0
Pruebas Aceptación	0,00	5,00%	0,00	AN	0
Documentación	0,00	3,00%	0,00	AP	0
Instalación	0,00	3,00%	0,00	AP	0
Soporte a Producción	0,00	2,00%	0,00	PR	0
Garantía	0,00		0,00	NA	0
Mantenimiento	0,00		0,00	NA	0
	0,00		0,00
Totales	0,00	100,00%	0,00		0

				PERFIL	HORAS
				JP	0
				AN	0
				AP	0
				PR	0
					0