## GuiaRiesgos
Guía de Valoración de Riesgos

Impacto: representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo.					Probabilidad: representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo,

Valoraciónd del Impacto					Valoraciónd de la Probabilidad
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Coste			Impacto		Ocurrencia del Riesgo	Probabilidad
>= 20%			Alto		>= 80% (casi segura)	Alta
Entre 10% y 20%			Medio		Entre 30% y 80% (muy probable)	Media
<= 10%			Bajo		<= 30% (poco probable)	Baja

Nivel de Exposición al Riesgo: es el producto Impacto * Probabilidad, de manera que será este parámetro (agregado de los anteriores) el que gobierne la gestión de los riesgos del proyecto.

Nivel de Exposición al Riesgo
		Probabilidad
		Alta	Media	Baja
Impacto	Alto	Alto	Alto	Medio
	Medio	Alto	Medio	Bajo
	Bajo	Medio	Bajo	Bajo

## General
Riesgos e Incidencias

Código de Proyecto:	PRJ-001
Nombre de Proyecto:	Unitenda
Jefe de Proyecto:	Christian Lopez Rodriguez

Control de firmas y ediciones
Edición	Fecha	Autor	Revisado	Aprobado	Control de modificaciones
Versión 1.0	26/11/2016	Grupo_B	Grupo_B	Grupo_B	Documentos Riesgos

## Riesgos
Riesgos

Información de Riesgos					Acciones de Prevención				Acciones de Corrección
Código	Probabilidad	Impacto	Exposición	Prod. Prob.	Prod. Imp	Prod.Exp.	Fecha detección	Descripción	Fecha cierre	Acción	Responsable	Indicador (criterio)	Fecha resolución	Acción	Responsable
RSG.1 – A3	Baja	Alto	Media	2	4	8	21/11/2016	La planificación no incluye tareas necesarias.			Jefe de proyecto
RSG.2 – A12	Baja	Alto	Media	2	2	4	21/11/2016	Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación			Jefe de proyecto
RSG.3 – B6	Media	Medio	Media	2	2	4	21/11/2016	El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.			Jefe de proyecto
RSG.4 – C5	Media	Medio	Media	2	2	4	21/11/2016	Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas			Jefe de proyecto
RSG.5 – C7	Baja	Medio	Baja	2	2	4	21/11/2016	La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado.			Jefe de proyecto
RSG.6 – D1	Alta	Alto	Alta	2	2	4	21/11/2016	Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos.			Jefe de proyecto			En estos casos la única opción es aceptar los nuevos requisitos.
RSG.7 – E4	Alta	Medio	Alta	2	2	4	21/11/2016	El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado.		Acordar un conjunto de días antes de comenzar el proyecto para reuniones	Jefe de proyecto
RSG.8 – E7	Baja	Medio	Baja	2	2	4	21/11/2016	Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración.			Jefe de proyecto
RSG.9 – E8	Media	Alto	Alta	2	2	4	21/11/2016	Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración.		Establecer unos niveles mínimos de calidad en los productos que de no cumplirse, no se venden	Jefe de proyecto			Si el cliente no acepta los niveles mínimos de seguridad, se le comunica al cliente que para evitar problemas, la gestión de la calidad de los productos se llevará a cabo por medio de otra empresa externa de gestión de la calidad.
RSG.10 – E9	Baja	Medio	Media	2	2	4	21/11/2016	Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad.			Jefe de proyecto
RSG.11 – G4	Baja	Medio	Media	2	2	4	21/11/2016	Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado.			Jefe de proyecto
RSG.12 – H11	Media	Medio	Media	2	2	4	21/11/2016	El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos.			Jefe de proyecto
RSG.13 – H12	Baja	Alto	Media	2	2	4	21/11/2016	El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos.			Jefe de proyecto
RSG.14 – I1	Baja	Alto	Media	2	2	4	21/11/2016	El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada.			Jefe de proyecto
RSG.15 – I2	Media	Medio	Media	2	2	4	21/11/2016	El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada.			Jefe de proyecto
RSG.16 - J2	Baja	Medio	Baja	2	2	4	21/11/2016	Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo.			Jefe de proyecto
RSG.17 – J8	Media	Medio	Media	3	3	5	21/11/2016	El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo.			Jefe de proyecto
RSG.18 – J9	Baja	Medio	Baja	4	4	6	21/11/2016	El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación nuevo.			Jefe de proyecto
RSG.18 – J11	Baja	Alto	Media	5	5	7	21/11/2016	Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización.			Jefe de proyecto
RSG.18 – J16	Baja	Alto	Media	6	6	8	21/11/2016	Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.			Jefe de proyecto
RSG.18 – J18	Baja	Medio	Baja	7	7	9	21/11/2016	Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran.			Jefe de proyecto
RSG.18 – J19	Media	Alto	Alta	8	8	10	21/11/2016	Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo.			Jefe de proyecto

## Incidencias
Incidencias

Información de Incidencias					Acciones de Corrección				Otros
Código	Impacto	Fecha apertura	Descripción	Fecha cierre	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Fecha real resolución	Fecha escalado	Observaciones
INC.1
INC.2
INC.3
INC.4
INC.5
INC.6
INC.7
INC.8
INC.9
INC.10
INC.11
INC.12
INC.13
INC.14
INC.15
INC.16

## Metricas
Riesgos e Incidencias - Métricas

Métricas
Número de riesgos de exposición Alta	0		columna exposicion
Número de riesgos de exposición Media	0
Número de riesgos de exposición Baja	0
Número de incidencias	16